## PO bez PK
Załącznik do uchwały 3/2017
Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny oraz operacji partnerskich) | [9 empty] | Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
z dnia 11 maja 2017 r.
Jednostka zgłaszająca
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa / tytuł operacji | Cel, przedmiot operacji i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram/ termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Nazwa | Jednostka miary |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | 5 | 5 | 4 | Odnawialne źródła energii – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań | Cel operacji: Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez LGD-y mające ten temat w LSR-ach. Przedmiot operacji: Zapoznanie LGD z funkcjonującymi instalacjami OZE na terenie Niemiec, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz utrwalanie sieci kontaktów pomiędzy LGD. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych/ Liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 1/30 | Przedstawiciele LGD oraz instytucji wdrażającej RLKS | - | III-IV | - | 66000 | - | 66000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
2 | 6 | 5 | 4 | Cykl spotkań związanych z wdrażaniem LSR/RLKS, w tym Forum Podlaskiej Sieci LGD – rok wdrażania RLKS – doświadczenia i wyzwania | Cel operacji: Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji LGD w procesie wdrażania RLKS Przedmiot operacji: Wsparcie kompetencyjne LGD w procesie wdrażania LSR/RLKS poprzez zorganizowanie cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych, wymiana doświadczeń LGD, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie RLKS. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. | Cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych | Liczba spotkań szkoleniowo-informacyjnych/ Liczba uczestików spotkań szkoleniowo-informacyjnych | 2/75 | Przedstawiciele LGD oraz instytucji zarządzającej/ wdrażającej RLKS | - | II-IV | - | 59000 | - | 59000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
3 | 5 | 1 | 6 | Debata "OZE na wsi dla zwykłego człowieka" | Cel operacji: Zwiekszenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wykorzystania OZE. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami, ze szczególnym uwzględnieniem energii prosumenckiej. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Konferencja | Liczba konferencji/Liczba uczestników konferencji | 1/60 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich. | - | III-IV | - | 30000 | - | 30000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
4 | 3 | 1 | 6 | Debata "Rolniczy handel detaliczny" | Cel operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolniczego Handlu detalicznego. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich aktualnych przepisów oraz wskazanie barier prawnych związanych z przetwórstwem żywności. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym. | Debata na żywo z udziałem ekspertów | Liczba zorganizowanych debat/ Liczba uczestników debaty/ Liczba audycji telewizyjnych/ Liczba audycji radiowych | 1/60/1/1 | Ogół społeczeństwa (w szczególności mieszkańcy obszarów wiejskich) | - | II | - | 28000 | - | 28000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
5 | 5 | 1 | 6 | Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju | Cel operacji: Propagowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie nowych inicjatyw w zakresie agroturystyki. Przedmiot operacji: Uświadomienie uczestnikom – mieszkańcom obszarów wiejskich, jakie walory ma ich region i jak mogą wykorzystywać bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego dla poprawy jakości życia i tworzenia nowych miejsc pracy. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Konferencja | Liczba konferencji/Liczba uczestników konferencji | 1/60 | Mieszkańcy obszarów wiejskich (w szczególności podmioty prowadzące obiekty agroturystyczne) | - | II-IV | - | 10000 | - | 10000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
6 | 2 | 1 | 6 | Rozpowszechnianie rezultatów badań związanych z doświadczalnictwem odmian | Cel operacji: Upowszechnianie odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podlaskiego. Przedmiot operacji: Propagowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, uświadomienie im czym jest rekomendacja odmian. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Wyszukiwarka odmian | Liczba narzędzi internetowych | 1 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich. | - | III-IV | - | 14000 | - | 14000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
7 | 6 | 1 | 6 | Forum rolnicze w Janowie z udziałem samorządu rolniczego | Cel operacji: Usprawnienie przepływy informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: Konfrontacja możliwości jakie stwarza nowa perspektywa PROW z wymaganiami jakie płyną z nowego programu. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. | Konferencja | Liczba konferencji/Liczba uczestników konferencji | 1/60 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich | - | II-IV | - | 18000 | - | 18000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
8 | 2 | 1 | 6 | Kampania informacyjna w zakresie zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt – afrykański pomór świń ASF, wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI | Cel operacji: Zwiększenie świadomości hodowców w zakresie zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt. Przedmiot operacji: Edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt – afrykański pomór świń ASF, wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI oraz przedstawienie stosowania zasad bioasekuracji. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Kampania informacyjna | Liczba kampanii informacyjnych | 1 | Ogół społeczeństwa, hodowcy zwierząt, przedstawiciele służb weterynaryjnych, samorząd terytorialny, podmioty wspierające rozwój obszarów wiejskich | - | II-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
9 | 4 | 1 | 6 | Współpraca międzyinstytucjonalna związana z szacowaniem szkód łowieckich | Cel operacji: Upowszechnanie wiedzy w zakresie szkód łowieckich. Przedmiot operacji: Wymiana doświadczeń przedstawicieli podmiotów dokonujących szacowania szkód łowieckich, jak również optymalizacja procesów z tym związanych pod kątem rolników. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Spotkanie informacyjne/ Praca w terenie | Liczba spotkań informacyjnych/Liczba uczestników spotkania | 1/15 | Przedstawiciele podmiotów dokonujących szacowania szkód łowieckich | - | II-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
10 | 3 | 1 | 6 | Seminarium pszczelarskie połączone z degustacją produktów pszczelich - przedsięwzięcie edukacyjne | Cel operacji: Upowszechnanie wiedzy w zakresie pszczelarstwa. Przedmiot operacji: Podnoszenie kompetencji pszczelarzy z terenu województwa podlaskiego Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Seminarium | Liczba seminariów/Liczba uczestników seminarium/ Liczba punktów informacyjnych | 1/120/1 | Mieszkańcy obszarów wiejskich (w szczególności pszczelarze z województwa podlaskiego) | - | II | - | 15000 | - | 15000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
11 | 2 | 1 | 9 | Cykl audycji telewizyjnych, artykułów prasowych/ materiałów informacyjnych o współpracy w sektorze rolnym, spółdzielczości oraz form realizowania wspólnych inwestycji | Cel operacji: Upowszechnianie wiedzy o spółdzielczości oraz innych formach współpracy w sektorze rolnym. Przedmiot operacji: Informowanie mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach i zaletach współpracy w sektorze rolnym ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości na przykładdach włoskich. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Audycje telewizyjne/ Artykuły prasowe | Liczba audycji telewizyjnych/ Liczba artykułów prasowych | 4/4 | Ogół społeczeństwa, rolnicy, instytucje wspierające rolnictwo | - | II-IV | - | 75000 | - | 75000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
12 | 2 | 1 | 9 | Sieciowanie współpracy rolniczej jako metody zwiększenia opłacalności produkcji | Cel operacji: Upowszechnianie wiedzy o spółdzielczości oraz innych formach współpracy w sektorze rolnym. Przedmiot operacji: Wymiana doświadczeń w zakresie wspólnej dystrybucji żywności. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych/ Liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 1/20 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | III-IV | - | 55000 | - | 55000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
13 | 3 | 3 | 10 | Cykl przedsięwzięć targowo-wystawienniczych na terenie Polski związanych z prezentacją osiągnięć i promocją wsi województwa podlaskiego | Cel operacji: Prezentacja i promocja ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości z województwa podlaskiego. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie dorobku podlaskiego rolnictwa szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Targi, wystawy | Liczba targów/wystaw | 7 | Odwiedzający targi, potencjalni konsumenci produktów rolno- spożywczych, producenci żywności wysokiej jakości - wystawcy podczas targów | - | I-IV | - | 275000 | - | 275000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
14 | 3 | 3 | 10 | Spotkanie blogerów z producentami | Cel operacji: Kreowanie zdrowego trybu odżywiania się połączonego z wypoczynkiem na terenach wiejskich a także gastroturystykę. Przedmiot operacji: Nawiązywanie kontaktów pomiędzy producentami kulinariów wsi Podlaskiej i konsumentami. Temat operacji:Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. | Spotkanie | Liczba spotkań/ Liczba uczestników spotkań | 1/20 | Producenci żywności, rolnicy, dziennikarze, blogerzy | - | III-IV | - | 5000 | - | 5000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
15 | 6 | 5 | 11 | Produkty rolne z Podlaskiego w walce z cukrzycą | Cel operacji: Promocja zdrowego stylu życia na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujacych na cukrzycę. Przedmiot operacji: Edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz walka z wykluczeniem społecznym związanym z cukrzycą typu II. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Spotkania informacyjno-edukacyjne | Liczba spotkań informacyjno-edukacyjnych/ Liczba uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych | 1/50 | Ogół społeczeństwa (w szczególności mieszkancy obszarów wiejskich, osoby chorujace na cukrzycę typu II) | - | III-IV | - | 35000 | - | 35000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
16 | 6 | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej (edycja 2016/2017) - nagrody i podsumowanie | Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: ukazanie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszrów wiejskich Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Konkurs | Liczba konkursów/ liczba laureatów konkursu | 1/22 | Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu gminnego oraz środowiska zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich województwa podlaskiego | - | II-III | - | 55000 | - | 55000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
17 | 6 | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej na 2017 (edycja 2017/2018) - orgaznizacja olimpiady | Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: ukazanie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszrów wiejskich Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Konkurs | Liczba konkursów/ liczba uczestników konkursów | 1/15 | Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu gminnego oraz środowiska zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich województwa podlaskiego | - | II-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
18 | 1 | 5 | 11 | Olimpiada Młodych Producentów Rolnych | Cel operacji: zachęcenie młodzieży do czynnego angażowania się w rozwój obszarów wiejskich Przedmiot operacji: Rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk oraz popularyzacja osiągnięć w rolnictwie. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Konkurs | Liczba uczestników konkursu/ Liczba laureatów konkursu | 46/5 | Młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym | - | I | - | 25000 | - | 25000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
19 | 3 | 2 | 12 | Rozwój i modernizacja strony internetowej produkty.wrotapodlasia.pl | Cel operacji: Promowanie żywności i producentów lokalnych. Przedmiot operacji: Prezentacja bogactwa i niepowtarzalności produktów lokalnych, charakterystycznych dla naszego regionu, które są jego wizytówką. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia nr 1305/2013. | Strona internetowa | Liczba utworzonych/zmodernizowanych stron internetowych | 1 | Ogół społeczeństwa | - | III-IV | - | 31440 | - | 31440 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
20 | 1 | 2 | 12 | Konkurs Podlaska AgroLiga 2017 | Cel operacji: Promocja i upowszechnanie najlepszych praktyk w rolnictwie. Przedmiot operacji: Prezentacja najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz producentów, którzy najlepiej dostosowują prowadzenie swoich gospodarstw i przedsiębiorstw do nowych realiów gospodarowania oraz przybliżenie społeczeństwu atutów podlaskiego rolnictwa w zakresie produktów wysokiej jakości, nowoczesnych technologii. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Konkurs | Liczba konkursów/ Liczba laureatów konkursu | 1/ 6 | Rolnicy oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej z województwa podlaskiego | - | II-IV | - | 28800 | - | 28800 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
21 | 3 | 2 | 12 | Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie | Cel operacji: Identyfikacja i upowszechnanie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania sera w warunkach domowych. Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami wytwarzania sera w warunkach domowych oraz zachęcenie osób zamieszkujących obszary wiejskie do rozpoczęcia działalność, w zakresie działalności zwiazanej z turystyką wiejską lub małym przetwórstwem. Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. | Warsztaty | Liczba warsztatów/Liczba uczestników warsztatów | 3/72 | Osoby rozważające podjęcie działalności gospodarczej w zakresie trurystyki wiejskiej lub małego przetwórstwa zamieszkujące obszar Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu | - | I | - | 7560 | - | 7560 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
22 | 6 | 2 | 12 | Kultywowanie tradycyjnych zawodów - tkanina dwuosnowowa z Korycina | Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja ginących zawodów - tkactwa. Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z metodą wytwarzania tkaniny dwuosnowowej z Korycina, upowszechnianie tradycji z tym związanej oraz edukacja młodego pokolenia liderek wiejskich w zakresie dbałości o zachowanie tradycji i zwyczajów Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Warsztaty | Liczba warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 5/100 | Mieszkańcy Gminy Korycin | - | II-III | - | 17200 | - | 17200 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
23 | 2 | 1 | 13 | Rośliny bobowate grubonasienne w województwie podlaskim jako alternatywa dla importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej | Cel operacji: Racjonalizacja gospodarowania gruntami rolnymi oraz zwiększenie roli upraw rodzimych. Przedmiot operacji: Zapoznanie rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich województwa podlaskiego z przykładami upraw rodzimych. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 3/60 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 13800 | - | 13800 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
24 | 2 | 1 | 13 | Innowacyjne technologie w agrotechnice szansą na wzrost rentowności gospodarstw rolnych (w tym aspekt doświadczalnictwa oceny odmian) | Cel operacji: Zwiększenie świadomości rolników nt. optymalizacji i właściwego stosowania agrotechniki. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich przykładów zastosowania innowacyjnych pomysłów w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz przedstawienie światowych trendów w agrotechnice. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 1/30 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 10400 | - | 10400 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
25 | 3 | 1 | 13 | Cykl szkoleń nt. obowiązku w etykietowaniu produktów spożywczych dotyczących wartości odżywczej | Cel operacji: Poznanie dobrych praktyk w zakresie sposobów i metod dokonywania prawidłowej analizy i etykietowania żywności. Przedmiot operacji: Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o etykietowaniu produktów spożywczych. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 1/20 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 15800 | - | 15800 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: dodane w ramach II etapu Planu Operacyjnego 2016-2017 (w zakresie operacji 2017 r.) zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.