## woj. podlaskie
Dwuletni Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - województwo podlaskie - 26 czerwca 2017
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa / tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowe | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | VI | 2 | 4 | Forum Lokalnych Grup Działania | Podniesienie jakości wdrażania programu LEADER w województwie podlaskim | Warsztaty/seminarium | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 50 | LGD | II-IV | - | 18260 |  | 18260 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
2 | VI | 1, 2 | 4 | Wyjazd studyjny LGD – inkubatory kuchenne w praktyce | Podniesienie jakości wdrażania programu LEADER w województwie podlaskim | Wyjazd studyjny | liczba uczestników wyjazdów/wizyt studyjnych/wymian eksperckich | 29 | LGD | III | - | 36600 |  | 36600 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
3 | III | 1 | 12 | Wyjazd studyjny: jak to jest z tym drobnym przetwórstwem w Europie? Upowszechnianie dobrych praktyk. | ułatwienie i skoordynowanie procesu przygotowywania inwestycji PROW w zakresie drobnego przetwórstwa spożywczego (w zakresie produktów niezwierzęcych). | Wyjazd studyjny | liczba uczestników wyjazdów/wizyt studyjnych/wymian eksperckich | 20 | Inspektorzy Sanepidu | III-IV | - | 69000 |  | 69000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
4 | III | 5 | 11 | Debata „Przetwórstwo surowców z własnego gospodarstwa na 2% podatku” | Rozwój przedsiębiorczości opartej o przetwórstwo i sprzedaż płodów rolnych z własnego gospodarstwa. | Debata | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 348 | Rolnicy, przetwórcy, ogół społeczeństwa | I | - | 18972 |  | 18972 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
5 | III | 1, 5 | 12 | Analiza i ocena strony produkty.wrotapodlasia.pl jako narzędzia gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk | Usprawnienie strony produkty.wrotapodlasia.pl jako narzędzia wspierającego krótki łańcuch dystrybucji oraz gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk | Narzędzie internetowe | liczba narzędzi informacyjno-promocyjnych | 1 | Rolnicy, przetwórcy, ogół społeczeństwa | I-IV | - | 9400 |  | 9400 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
6 | VI | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej - III edycja (etap 1/2) | Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w rozwój lokalny | Konkurs | liczba uczestników konkursu | 24 | Organizacje wiejskie | I-IV | - | 9000 |  | 9000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
7 | I | 5 | 11 | Olimpiada wiedzy o obszarach wiejskich (organizacja finału wojewódzkiego oraz udział laureatów w finale ogólnopolskim) | Zwiększenie zaangażowania młodzieży wiejskiej w nurt polityki rozwoju obszarów wiejskich. | Konkurs | liczba uczestników konkursów | 60 | Młodzież wiejska | I-IV | - | 9680 |  | 9680 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
[7 empty] | liczba laureatów konkursu | 5
8 | III | 1, 4 | 10 | Udział ze stoiskiem informacyjno – promocyjnym w Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu | Rozwój przetwórstwa płodów rolnych w oparciu o potencjał endemiczny regionu | Stoisko informacyjno-promocyjne | liczba stoisk | 1 | Ogół mieszkańców | III | - | 19648.2 |  | 19648.2 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
9 | III | 1, 5 | 6 | Sieciowanie współpracy przedsiębiorców i usługodawców z województwa podlaskiego poprzez inicjowanie powstania „Podlaskiego Szlaku Kulinarnego” | Wzmocnienie samoorganizacji producentów żywności wysokiej jakości w województwie podlaskim | Seminaria | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 70 | Rolnicy, przetwórcy, ogół społeczeństwa | I-IV | - | 9000 |  | 9000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 15-888 Białystok
[7 empty] | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 3
10 | III | 1, 3, 5 | 10 | Festyn sportowo – rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich” | Promowanie regionalnych produktów żywnościowych, lokalnych twórców i artystów, a także poznanie wykorzystywanych w nowoczesnym rolnictwie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. | Edukacyjny piknik rolniczy | liczba uczestników targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 100 | mieszkańcy Gminy Rudka oraz ościennych gmin, uczniów szkoły i ich rodziców zainteresowanych problematyką rolną, produkcją i przetwórstwem żywności | II | - | 34720 |  | 34720 |  | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce | Rudka, ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 1
11 | I,II,III | 1, 4 | 6 | Rozwój północno-wschodniej Polski na rynku wołowiny – konferencja | * zgromadzenie w jednym miejscu producentów i przetwórców rolnych zainteresowanych rozwojem dzielności w kierunku produkcji wysokiej jakości wołowiny. * poszukiwanie sposobów na zwiększenie popytu polskiej wołowiny na rynku krajowym, unijnym i w krajach trzecich * wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami związanymi z rynkiem wołowiny na wszystkich szczeblach jej produkcji. * stworzeniem nowej marki wysokiej jakości wołowiny, której walory będą doceniane w kraju oraz za granicą. * upowszechnienie wiedzy na temat systemów jakości * upowszechnienie wiedzy na temat czynników wpływających na podniesienie wydajności produkcji i zmniejszenia zużycia zasobów w produkcji wysokiej jakości wołowiny | Konferencja | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 100 | Producenci i przetwórcy rolni – zainteresowani produkcją wołowiny, przedstawiciele samorządów rolniczych, stowarzyszeń, zrzeszeń, organizacji rolniczych. | I-IV | - | 14692 |  | 14692 |  | Podlaska Izba Rolnicza | Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz
[7 empty] | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 1
12 | III, VI | 1, 2, 5 | 13 | Produkty tradycyjne i lokalne szansą na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich | Rozwój i promocja lokalnych producentów tradycyjnej żywności i wytwórców oraz budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy wytwórcami, producentami a konsumentami. | Jarmark, folder, baza internetowa | liczba wystawców | 30 | Operacja oraz poszczególne jej działania adresowane są w szczególności do uczestników łańcucha żywnościowego tj: 1. producentów rolnych 2. sektora przetwórstwa 3. producentów i wytwórców tradycyjnych produktów żywnościowych 4. odbiorców - mieszkańcy obszarów wiejskich z Powiatu Monieckiego oraz całego Województwa Podlaskiego. | II-IV | - | 24500 |  | 24500 |  | Starostwo Powiatowe w Mońkach | Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
[7 empty] | liczba uczestników targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 1
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 30
[7 empty] | Liczba konkursów | 1
[7 empty] | liczba laureatów konkursu | 6
[7 empty] | liczba plakatów/folderów | 1100
13 | I, II, III | 1, 3, 4, 5 | 12 | Małe gospodarstwa rodzinne siłą podlaskiej wsi - program | Stworzenie programu promującego podlaską wieś, pokazanie szerszemu gronu możliwości jakie stwarza praca na wsi, pokazanie korzyści z łączenia się mniejszych gospodarstw grupy producenckie; zmiana postrzegania pracy na wsi poprzez dotarcie do ludzi spoza środowiska rolniczego i pokazania, jak bardzo rolnictwo zmieniło się; pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców wsi. | Audycja | liczba działań promocyjnych w mediach | 3 | Rolnicy i osoby spoza środowiska rolniczego | II-IV | - | 25514.01 |  | 25514.01 |  | Podlaska Izba Rolnicza | Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz
14 | III | 1 | 10 | Piknik pn.: „Jagnięcina podlaska – walory smakowe i zdrowotne” | Zwiększenie samoorganizacji hodowców jagnięciny w województwie podlaskim | Stoisko informacyjno-promocyjne | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji itp. | 1000 | hodowcy owiec, ogół społeczeństwa | III | - | 11500 |  | 11500 |  | Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku | Białystok, ul. Skłodowskiej 3, 15-094 Białystok
[7 empty] | liczba stoisk | 2
15 | VI | 5 | 13 | Promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego – „Spotkanie Kultur Pogranicza” | Wspieranie działalności i aktywizację społeczności lokalnej poprzez pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego naszego regionu. | Przedsięwzięcie plenerowe | liczba uczestników targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 100 | Ogół mieszkańców | II | - | 41808 |  | 41808 |  | Gmina Sokółka | Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
[7 empty] | liczba działań promocyjnych w mediach | 4
[7 empty] | liczba zespołów ludowych | 4
16 | VI | 5 | 6 | Dzień Anioła w Suwalskim Przytulisku | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. | Plener rękodzielniczy | liczba szkoleń, warsztatów | 15 | Młode pokolenie i osoby starsze ze wsi Węgielnia oraz okolic | III | - | 7750 |  | 7750 |  | Suwalskie Przytulisko Alicja Wasilewska | Węgielnia 6, 16-411 Szypliszki
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 80
17 | III, VI | 4 | 13 | Sieciowanie podmiotów prowadzących działalność przetwórczą i gastronomiczną z wykorzystaniem lokalnych produktów spożywczych poprzez utworzenie „Podlaskiego Szlaku Kulinarnego” | Celem operacji jest wsparcie funkcjonowania lokalnych podmiotów funkcjonujących w branży przetwórczej i gastronomicznej w województwie podlaskim. | Konferencja oraz wydarzenie plenerowa. | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 50 | Lokalni producenci wyrobów spożywczych oraz podmioty prowadzące małą gastronomię w oparciu o lokalne produkty z wykorzystaniem podlaskiej tradycji kulinarnej. | II-III | - | 25797.4 |  | 25797.4 |  | Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie | Szepietowo, 18-210 Szepietowo
[7 empty] | liczba laureatów konkursu | 3
18 | III | 3, 4 | 13 | XIII Święto Sera w Korycinie | * promowanie produktów regionalnych, m.in. sera korycińskiego wytwarzanego w tradycyjny sposób, * wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, przetworzonych w ramach rozwoju łańcucha żywnościowego | Wydarzenie plenerowe | liczba uczestników targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 40 | Ogół mieszkańców | II-III | - | 26000 |  | 26000 |  | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki | Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
[7 empty] | liczba laureatów konkursu | 15
19 | III, VI | 1 | 10 | "Natura na talerzu - II Kiermasz Zdrowej Żywności | Rozwój i promocja lokalnych producentów, usług i produktów lokalnych, popularyzacja kuchni lokalnej oraz wymiana doświadczeń | Wydarzenie plenerowe | liczba materiałów informacyjno-promocyjnych | 1100 | Ogół mieszkańców | II | - | 9100 |  | 9100 |  | Powiat Białostocki | Białystok, ul. Borsucza 2 15-569 Białystok
[7 empty] | liczba laureatów konkursu | 3
20 | I, II, III | 1, 2, 4, 5 | 6 | Szkolenie i warsztaty terenowe nt. Innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów przetworzonych metodami tradycyjnymi (sery podpuszczkowe, mięso, wędliny). | Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z nowymi przepisami wchodzącymi w życie oraz rozwiązaniami w przetwórstwie rolno-spożywczym. Poprzez projekt nastąpi aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju małego przetwórstwa w celu osiągnięcia celów , a co za tym idzie wsparcie współpracy międzysektorowej i powstawania nowych miejsc pracy. | Szkolenie oraz warsztaty | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 30 | Przedsiębiorcy, rolnicy, mali przetwórcy planujący rozpoczęcie działalności w tej dziedzinie, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolni | III-IV | - | 15800 |  | 15800 |  | Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie | Szepietowo, 18-210 Szepietowo
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 3
21 | VI | 5 | 11 | Kraina Puszczańskich Tradycji – nowa inicjatywa społeczna na obszarze wiejskim gminy Czarna Białostocka | Promowanie inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarach wiejskich gminy Czarna Białostocka poprzez przetestowanie i sprawdzenie oferty edukacyjnej nowopowstałej wsi tematycznej Kraina Puszczańskich Tradycji | Warsztaty połączone z wizytą studyjną | liczba szkoleń, warsztatów | 4 | Uczniowie i nauczyciele | II-IV | - | 10521.85 |  | 10521.85 |  | Stowarzyszenie Kraina Puszczańskich Tradycji | Czarna Wieś Kościelna, ul. Wierzbowa 5, 16-020 Czarna Białostocka
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 70
22 | VI | 1, 5 | 11 | Etno - design – Dochodowa tradycja | Podniesienie jakości, poziomu życia rodzin poprzez dodatkowe źródło zarobkowania; Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez promowanie tradycyjnych wzorów ludowych. | Organizacja warsztatów | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 30 | Osoby wyrażające chęć podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji ubrań i rzeczy użytkowych z wykorzystaniem wzornictwa tradycyjnego | I-IV | - | 15425 |  | 15425 |  | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | Białystok, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 3
23 | VI | 5 | 13 | Cykl działań: „Tradycja i nowoczesność- Rola aktywności kobiet w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich oraz w tworzeniu i kultywowaniu kultury i tradycji” | • podniesienie aktywności i kompetencji oraz świadomości uczestnictwa w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o dobre praktyki w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, kobiet z obszarów wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, • zwiększenie możliwości pozyskania przez kobiety, organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich funduszy z PROW 2014-2020 na rozwój aktywności kobiet oraz organizacji na obszarach wiejskich, • promowanie roli kobiety, • wsparcie aktywności kobiet wiejskich, zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych. | Warsztaty kulinarne, konferencja | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 78 | Mieszkańcy obszarów wiejskich | I-III | - | 27196 |  | 27196 |  | Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” | Rafałówka 63, 16-060 Zabłudów
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 7
[7 empty] | Liczba konkursów | 1
[7 empty] | liczba laureatów konkursu | 7
[7 empty] | liczba konferencji, | 1
24 | VI | 1, 5 | 11 | Młodzi nadzieją podlaskiego rolnictwa – czyli dlaczego warto zostać na wsi – konkurs na najciekawszy artykuł | Aktywizacja młodych ludzi | Konkurs | liczba laureatów konkursu | 3 | Uczniowie szkół rolniczych z Województwa podlaskiego | III-IV | - | 4500 |  | 4500 |  | Podlaska Izba Rolnicza | Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz
[7 empty] | liczba konkursów | 1
25 | VI | 1, 5 | 11 | Aktywizacja seniorów poprzez warsztaty lokalnej tradycji. | Aktywizacja osób 50+ w zakresie włączenie do życia społecznego; Ochrona i zachowanie dziedzictwa regionu poprzez promowanie tradycyjnych wyrobów z naturalnych materiałów. | Organizacja warsztatów. | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 45 | Osoby powyżej 50 roku życia. | II-III | - | 1586.7 |  | 1586.7 |  | Stowarzyszenie „Zameczek” | Ciechanowiec, ul. Szkolna 7c/14, 18-230 Ciechanowiec
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 3
26 | VI | 5 | 11 | „Stare w Nowym”- wprowadzenie starej techniki koronkarskiej we współczesne wzornictwo przy udziale lokalnej międzypokoleniowej grupy z Podlasia. | * przekazanie młodemu pokoleniu umiejętności posługiwania się ginącą techniką rękodzielniczą, która może stać się podstawą dla własnej przedsiębiorczości; * pokazanie, że rękodzieło może być źródłem do alternatywnego sposobu zarabiania pieniędzy | Warsztaty, publikacja | liczba szkoleń, warsztatów | 5 | Młodzież, seniorzy - pośrednio ogół społeczeństwa | I-IV | - | 19600 |  | 19600 |  | Fundacja Targ Kreatywności | Łapicze 3, 16-120 Krynki
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 12
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji itp. | 300
27 | VI | 5 | 13 | Turniej Wsi Monieckich | Promocja walorów monieckich wsi, kultywowanie miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej, aktywizacja społeczności wiejskiej obszaru gminy, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru gminy | Wydarzenie plenerowe | liczba laureatów konkursu | 6 | Ogół mieszkańców | II-IV | - | 19901.4 |  | 19901.4 |  | Moniecki Ośrodek Kultury | Mońki, ul. Białostocka 25, 19-100 Białystok
[7 empty] | liczba uczestników konkursów | 72
28 | VI | 5 | 12 | Ekoturystyka przyszłością województwa podlaskiego - II Podlaska Konferencja Ekoturystyczna wraz ze specjalistycznymi warsztatami szkoleniowymi. | Nawiązanie, podtrzymanie lub zacieśnienie współpracy pomiędzy osobawmi działającymi katywnie w wiejskiej branży turystycznej | Konferencja, warsztaty | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 4 | Grupę docelową będą stanowiły osoby, które aktywnie działają lub zamierzają podjąć pracę w branży turystycznej i okołoturystycznej, a także są zainteresowane pozyskaniem wiedzy z zakresu ekoturystyki | III-IV | - | 24018.2 |  | 24018.2 |  | FUNDUSZE SZKOLENIA DORADZTWO CONSULTING Paweł Lange-Kuczyński | Białystok, ul. Rynek Kościuszki 30 lok. 4, 15-426 Białystok
[7 empty] | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 100
29 | 5 | 5 | 4 | Odnawialne źródła energii – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań | Cel operacji: Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez LGD-y mające ten temat w LSR-ach. Przedmiot operacji: Zapoznanie LGD z funkcjonującymi instalacjami OZE na terenie Niemiec, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz utrwalanie sieci kontaktów pomiędzy LGD. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych/ Liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 1/30 | Przedstawiciele LGD oraz instytucji wdrażającej RLKS | - | III-IV | - | 66000 | - | 66000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 5 | 5 | 4 | Odnawialne źródła energii – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań | Cel operacji: Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez LGD-y mające ten temat w LSR-ach. Przedmiot operacji: Zapoznanie LGD z funkcjonującymi instalacjami OZE na terenie Niemiec, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz utrwalanie sieci kontaktów pomiędzy LGD. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych/ Liczba uczestników wyjazdu studyjnego/ Liczba materiałów edukacyjnych audiowizualnych | 1/29/1 | Przedstawiciele LGD oraz instytucji wdrażającej RLKS | - | III-IV | - | 70500 | - | 70500 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania oraz kwoty operacji. Zmiana dot. zwiększenia kwoty wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także rozszerzenia zakresu operacji o relację telewizyjną z wyjazdu o charakterze edukacyjnym (co znajduje odzwierciedlenie również w zmienianych wskaźnikach). Dzięki materiałowi TV większa liczba osób będzie miała możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami z zakresu instalacji OZE na terenie Niemiec. Ponadto wystapiła konieczności dostosowania wskaźnika monitorowania do rzeczywistej ilości uczestników biorących udział w wizycie studyjnej .
30 | 6 | 5 | 4 | Cykl spotkań związanych z wdrażaniem LSR/RLKS, w tym Forum Podlaskiej Sieci LGD – rok wdrażania RLKS – doświadczenia i wyzwania | Cel operacji: Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji LGD w procesie wdrażania RLKS Przedmiot operacji: Wsparcie kompetencyjne LGD w procesie wdrażania LSR/RLKS poprzez zorganizowanie cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych, wymiana doświadczeń LGD, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie RLKS. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. | Cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych | Liczba spotkań szkoleniowo-informacyjnych/ Liczba uczestików spotkań szkoleniowo-informacyjnych | 2/75 | Przedstawiciele LGD oraz instytucji zarządzającej/ wdrażającej RLKS | - | II-IV | - | 59000 | - | 59000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 6 | 5 | 4 | Cykl spotkań związanych z wdrażaniem LSR/RLKS, w tym Forum Podlaskiej Sieci LGD – rok wdrażania RLKS – doświadczenia i wyzwania | Cel operacji: Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji LGD w procesie wdrażania RLKS Przedmiot operacji: Wsparcie kompetencyjne LGD w procesie wdrażania LSR/RLKS poprzez zorganizowanie cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych, wymiana doświadczeń LGD, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie RLKS. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. | Cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych | Liczba spotkań szkoleniowo-informacyjnych/ Liczba uczestików spotkań szkoleniowo-informacyjnych | 2/100 | Przedstawiciele LGD oraz instytucji zarządzającej/ wdrażającej RLKS | - | II-IV | - | 56000 | - | 56000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania oraz kwoty operacji. Zmiana wynika z dostosowania danych do faktycznej realizacji operacji.
31 | 5 | 1 | 6 | Debata "OZE na wsi dla zwykłego człowieka" | Cel operacji: Zwiekszenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wykorzystania OZE. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami, ze szczególnym uwzględnieniem energii prosumenckiej. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Konferencja | Liczba konferencji/Liczba uczestników konferencji | 1/60 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich. | - | III-IV | - | 30000 | - | 30000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 5 | 1 | 6 | Debata "OZE na wsi dla zwykłego człowieka" | Cel operacji: Zwiekszenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wykorzystania OZE. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami, ze szczególnym uwzględnieniem energii prosumenckiej. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Konferencja/ debata internetowa | Liczba konferencji/Liczba odbiorców | 1/60 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich. | - | IV | - | 30000 | - | 30000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zmiana ma charakter redakcyjny. W toku przygotowania do zrealizowania operacji uznano, że wybrana forma jej realizacji będzie skuteczniejsza przy dodaniu aspektu transmisji on-line. Ponadto dokonano zmiany harmonogramu do rzeczywistego terminu realizacji operacji.
32 | 3 | 1 | 6 | Debata "Rolniczy handel detaliczny" | Cel operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolniczego Handlu detalicznego. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich aktualnych przepisów oraz wskazanie barier prawnych związanych z przetwórstwem żywności. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym. | Debata na żywo z udziałem ekspertów | Liczba zorganizowanych debat/ Liczba uczestników debaty/ Liczba audycji telewizyjnych/ Liczba audycji radiowych | 1/60/1/1 | Ogół społeczeństwa (w szczególności mieszkańcy obszarów wiejskich) | - | II | - | 28000 | - | 28000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 3 | 1 | 6 | Debata "Rolniczy handel detaliczny" | Cel operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolniczego Handlu detalicznego. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich aktualnych przepisów oraz wskazanie barier prawnych związanych z przetwórstwem żywności. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym. | Debata na żywo z udziałem ekspertów | Liczba zorganizowanych debat/ Liczba uczestników debaty/ Liczba audycji telewizyjnych/ Liczba audycji radiowych | 1/271/1/1 | Ogół społeczeństwa (w szczególności mieszkańcy obszarów wiejskich) | - | II | - | 24000 | - | 24000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania oraz kwoty operacji. Zmiana wynika z dostosowania danych do faktycznej realizacji operacji.
33 | 5 | 1 | 6 | Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju | Cel operacji: Propagowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie nowych inicjatyw w zakresie agroturystyki. Przedmiot operacji: Uświadomienie uczestnikom – mieszkańcom obszarów wiejskich, jakie walory ma ich region i jak mogą wykorzystywać bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego dla poprawy jakości życia i tworzenia nowych miejsc pracy. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. | Konferencja | Liczba konferencji/Liczba uczestników konferencji | 1/60 | Mieszkańcy obszarów wiejskich (w szczególności podmioty prowadzące obiekty agroturystyczne) | - | II-IV | - | 10000 | - | 10000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
34 | 2 | 1 | 6 | Rozpowszechnianie rezultatów badań związanych z doświadczalnictwem odmian | Cel operacji: Upowszechnianie odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podlaskiego. Przedmiot operacji: Propagowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, uświadomienie im czym jest rekomendacja odmian. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Wyszukiwarka odmian | Liczba narzędzi internetowych | 1 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich. | - | III-IV | - | 14000 | - | 14000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Przedsięwzięcie nie może być zrealizowane w roku 2017, gdyż stworzenie narzędzia internetowego wymaga gruntownej analizy funkcjonalności serwisu. Stworzenie wyszukiwarki odmian wymaga analizy badań wykonywanych przez Stację Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Krzyżewie, co nie jest możliwe w perspektywie roku 2017.
35 | 6 | 1 | 6 | Forum rolnicze w Janowie z udziałem samorządu rolniczego | Cel operacji: Usprawnienie przepływy informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: Konfrontacja możliwości jakie stwarza nowa perspektywa PROW z wymaganiami jakie płyną z nowego programu. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. | Konferencja | Liczba konferencji/Liczba uczestników konferencji | 1/60 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich | - | II-IV | - | 18000 | - | 18000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 6 | 1 | 6 | Forum rolnicze w Janowie z udziałem samorządu rolniczego | Cel operacji: Usprawnienie przepływy informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: Konfrontacja możliwości jakie stwarza nowa perspektywa PROW z wymaganiami jakie płyną z nowego programu. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. | Konferencja | Liczba konferencji/Liczba uczestników konferencji | 1/97 | Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich | - | II-IV | - | 11600 | - | 11600 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania oraz kwoty operacji. Zmiana wynika z dostosowania danych do faktycznej realizacji operacji.
36 | 2 | 1 | 6 | Kampania informacyjna w zakresie zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt – afrykański pomór świń ASF, wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI | Cel operacji: Zwiększenie świadomości hodowców w zakresie zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt. Przedmiot operacji: Edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt – afrykański pomór świń ASF, wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI oraz przedstawienie stosowania zasad bioasekuracji. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Kampania informacyjna | Liczba kampanii informacyjnych | 1 | Ogół społeczeństwa, hodowcy zwierząt, przedstawiciele służb weterynaryjnych, samorząd terytorialny, podmioty wspierające rozwój obszarów wiejskich | - | II-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 2 | 1 | 6 | Kampania informacyjna w zakresie zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt – afrykański pomór świń ASF, wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI | Cel operacji: Zwiększenie świadomości hodowców w zakresie zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt. Przedmiot operacji: Edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt – afrykański pomór świń ASF, wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI oraz przedstawienie stosowania zasad bioasekuracji. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Kampania informacyjna | Liczba kampanii informacyjnych | 1 | Ogół społeczeństwa, hodowcy zwierząt, przedstawiciele służb weterynaryjnych, samorząd terytorialny, podmioty wspierające rozwój obszarów wiejskich | - | IV | - | 30000 | - | 30000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zwiększenie kwoty wynika z coraz szybszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF, co wymaga również zintensyfikowania działań w mediach, które będą sprzyjać eliminacji najbardziej ryzykownych zachowań ludzkich, które sprzyjają roznoszeniu choroby. Zwiększenie kwoty pozwoli na dotarcie do większej ilości osób w ramach zaplanowanej kampanii. Przy okazji doprecyzowano termin.
37 | 4 | 1 | 6 | Współpraca międzyinstytucjonalna związana z szacowaniem szkód łowieckich | Cel operacji: Upowszechnanie wiedzy w zakresie szkód łowieckich. Przedmiot operacji: Wymiana doświadczeń przedstawicieli podmiotów dokonujących szacowania szkód łowieckich, jak również optymalizacja procesów z tym związanych pod kątem rolników. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Spotkanie informacyjne/ Praca w terenie | Liczba spotkań informacyjnych/Liczba uczestników spotkania | 1/15 | Przedstawiciele podmiotów dokonujących szacowania szkód łowieckich | - | II-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Usunięcie operacji wynika z faktu, iż nie są znane szczegóły legislacyjne w zakresie szacowania szkód łowieckich. Mając na względzie potrzebę przekazywania sprawdzonej i pewnej wiedzy w tym zakresie, nie jest możliwe zrealizowanie operacji w roku 2017.
38 | 3 | 1 | 6 | Seminarium pszczelarskie połączone z degustacją produktów pszczelich - przedsięwzięcie edukacyjne | Cel operacji: Upowszechnanie wiedzy w zakresie pszczelarstwa. Przedmiot operacji: Podnoszenie kompetencji pszczelarzy z terenu województwa podlaskiego Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Seminarium | Liczba seminariów/Liczba uczestników seminarium/ Liczba punktów informacyjnych | 1/120/1 | Mieszkańcy obszarów wiejskich (w szczególności pszczelarze z województwa podlaskiego) | - | II | - | 15000 | - | 15000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 3 | 1 | 6 | Seminarium pszczelarskie połączone z degustacją produktów pszczelich - przedsięwzięcie edukacyjne | Cel operacji: Upowszechnanie wiedzy w zakresie pszczelarstwa. Przedmiot operacji: Podnoszenie kompetencji pszczelarzy z terenu województwa podlaskiego Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Seminarium | Liczba seminariów/Liczba uczestników seminarium/ Liczba punktów informacyjnych | 1/121/1 | Mieszkańcy obszarów wiejskich (w szczególności pszczelarze z województwa podlaskiego) | - | II | - | 12730 | - | 12730 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania oraz kwoty operacji. Zmiana wynika z dostosowania danych do faktycznej realizacji operacji.
39 | 2 | 1 | 9 | Cykl audycji telewizyjnych, artykułów prasowych/ materiałów informacyjnych o współpracy w sektorze rolnym, spółdzielczości oraz form realizowania wspólnych inwestycji | Cel operacji: Upowszechnianie wiedzy o spółdzielczości oraz innych formach współpracy w sektorze rolnym. Przedmiot operacji: Informowanie mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach i zaletach współpracy w sektorze rolnym ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości na przykładdach włoskich. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Audycje telewizyjne/ Artykuły prasowe | Liczba audycji telewizyjnych/ Liczba artykułów prasowych | 4/4 | Ogół społeczeństwa, rolnicy, instytucje wspierające rolnictwo | - | II-IV | - | 75000 | - | 75000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Przedsięwzięcie przeniesione do realizacji w roku 2018.
40 | 2 | 1 | 9 | Sieciowanie współpracy rolniczej jako metody zwiększenia opłacalności produkcji | Cel operacji: Upowszechnianie wiedzy o spółdzielczości oraz innych formach współpracy w sektorze rolnym. Przedmiot operacji: Wymiana doświadczeń w zakresie wspólnej dystrybucji żywności. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych/ Liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 1/20 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | III-IV | - | 55000 | - | 55000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
41 | 3 | 3 | 10 | Cykl przedsięwzięć targowo-wystawienniczych na terenie Polski związanych z prezentacją osiągnięć i promocją wsi województwa podlaskiego | Cel operacji: Prezentacja i promocja ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości z województwa podlaskiego. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie dorobku podlaskiego rolnictwa szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Targi, wystawy | Liczba targów/wystaw | 7 | Odwiedzający targi, potencjalni konsumenci produktów rolno- spożywczych, producenci żywności wysokiej jakości - wystawcy podczas targów | - | I-IV | - | 275000 | - | 275000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 3 | 3 | 10 | Cykl przedsięwzięć targowo-wystawienniczych na terenie Polski związanych z prezentacją osiągnięć i promocją wsi województwa podlaskiego | Cel operacji: Prezentacja i promocja ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości z województwa podlaskiego. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie dorobku podlaskiego rolnictwa szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Targi, wystawy | Liczba targów/wystaw | 7 | Odwiedzający targi, potencjalni konsumenci produktów rolno- spożywczych, producenci żywności wysokiej jakości - wystawcy podczas targów | - | I-IV | - | 257000 | - | 257000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zmiana operacji w zakresie kwoty wynika z poczynionych oszczędności.
42 | 3 | 3 | 10 | Spotkanie blogerów z producentami | Cel operacji: Kreowanie zdrowego trybu odżywiania się połączonego z wypoczynkiem na terenach wiejskich a także gastroturystykę. Przedmiot operacji: Nawiązywanie kontaktów pomiędzy producentami kulinariów wsi Podlaskiej i konsumentami. Temat operacji:Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. | Spotkanie | Liczba spotkań/ Liczba uczestników spotkań | 1/20 | Producenci żywności, rolnicy, dziennikarze, blogerzy | - | III-IV | - | 5000 | - | 5000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 3 | 3 | 10 | Spotkanie blogerów z producentami | Cel operacji: Kreowanie zdrowego trybu odżywiania się połączonego z wypoczynkiem na terenach wiejskich a także gastroturystykę. Przedmiot operacji: Nawiązywanie kontaktów pomiędzy producentami kulinariów wsi Podlaskiej i konsumentami. Temat operacji:Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. | Spotkanie | Liczba spotkań/ Liczba osobodni spotkania | 1/40 | Producenci żywności, rolnicy, dziennikarze, blogerzy | - | III-IV | - | 23000 | - | 23000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zmiana operacji wynika z faktu, że spotkała się ona z dużym zainteresowaniem ze strony grupy docelowej, jednakże w celu osiągnięcia właściwej jakości działań wymaga zmodyfikowania formuły. Przedsięwzięcie planowane pierwotnie jako jednodniowe wymaga rozszerzenia na dwa dni- co oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów (np. noclegi, wyżywienie). Jednocześnie pojawił się pomysł, aby zorganizować je na obszarach wiejskich. W ślad za zwiększoną kwotą, uległy też zmianie wskaźniki.
43 | 6 | 5 | 11 | Produkty rolne z Podlaskiego w walce z cukrzycą | Cel operacji: Promocja zdrowego stylu życia na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujacych na cukrzycę. Przedmiot operacji: Edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz walka z wykluczeniem społecznym związanym z cukrzycą typu II. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Spotkania informacyjno-edukacyjne | Liczba spotkań informacyjno-edukacyjnych/ Liczba uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych | 1/50 | Ogół społeczeństwa (w szczególności mieszkancy obszarów wiejskich, osoby chorujace na cukrzycę typu II) | - | III-IV | - | 35000 | - | 35000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
44 | 6 | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej (edycja 2016/2017) - nagrody i podsumowanie | Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: ukazanie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszrów wiejskich Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Konkurs | Liczba konkursów/ liczba laureatów konkursu | 1/22 | Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu gminnego oraz środowiska zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich województwa podlaskiego | - | II-III | - | 55000 | - | 55000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 6 | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej (edycja 2016/2017) - nagrody i podsumowanie | Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: ukazanie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszrów wiejskich Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Konkurs | Liczba konkursów/ liczba zgłoszeń konkursowych | 1/22 | Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu gminnego oraz środowiska zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich województwa podlaskiego | - | II-III | - | 55000 | - | 55000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zmiana ma charakter redakcyjny. Zmiana doprecyzowuje pierwotne założenia (nie jest zasadne zwiększanie ilości laureatów, tylko po to, aby zwiekszyć wskaźniki, gdyż obniżałoby to poziom konkursu)
45 | 6 | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej na 2017 (edycja 2017/2018) - organizacja olimpiady | Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: ukazanie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszrów wiejskich Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Konkurs | Liczba konkursów/ liczba uczestników konkursów | 1/15 | Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu gminnego oraz środowiska zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich województwa podlaskiego | - | II-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 6 | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej na 2017 (edycja 2017/2018) - organizacja olimpiady | Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: ukazanie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszrów wiejskich Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Konkurs | Liczba konkursów | 1 | Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu gminnego oraz środowiska zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich województwa podlaskiego | - | II-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zmiana wskaźników wynika z logiki organizacji konkursu. Przewiduje się, że w roku 2017 zostaną opracowana założenia do kolejnej edycji Olimpiady, która zostanie rozstrzygnięta w perspektywwie lat 2018-2019.
46 | 1 | 5 | 11 | Olimpiada Młodych Producentów Rolnych | Cel operacji: zachęcenie młodzieży do czynnego angażowania się w rozwój obszarów wiejskich Przedmiot operacji: Rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk oraz popularyzacja osiągnięć w rolnictwie. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Konkurs | Liczba uczestników konkursu/ Liczba laureatów konkursu | 46/5 | Młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym | - | I | - | 25000 | - | 25000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
47 | 3 | 2 | 12 | Rozwój i modernizacja strony internetowej produkty.wrotapodlasia.pl | Cel operacji: Promowanie żywności i producentów lokalnych. Przedmiot operacji: Prezentacja bogactwa i niepowtarzalności produktów lokalnych, charakterystycznych dla naszego regionu, które są jego wizytówką. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia nr 1305/2013. | Strona internetowa | Liczba utworzonych/zmodernizowanych stron internetowych | 1 | Ogół społeczeństwa | - | III-IV | - | 31440 | - | 31440 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Usunięcie operacji wynika z faktu, iż rozbudowa strony internetowej wynika dogłębnej analizy, aby osiągnąć zamierzony efekt merytoryczny i wizualny. Z uwagi na powyższe jej realizacja zostanie rozważona w latach kolejnych.
48 | 1 | 2 | 12 | Konkurs Podlaska AgroLiga 2017 | Cel operacji: Promocja i upowszechnanie najlepszych praktyk w rolnictwie. Przedmiot operacji: Prezentacja najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz producentów, którzy najlepiej dostosowują prowadzenie swoich gospodarstw i przedsiębiorstw do nowych realiów gospodarowania oraz przybliżenie społeczeństwu atutów podlaskiego rolnictwa w zakresie produktów wysokiej jakości, nowoczesnych technologii. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Konkurs | Liczba konkursów/ Liczba laureatów konkursu | 1/ 6 | Rolnicy oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej z województwa podlaskiego | - | II-IV | - | 28800 | - | 28800 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 1 | 2 | 12 | Konkurs Podlaska AgroLiga 2017 | Cel operacji: Promocja i upowszechnanie najlepszych praktyk w rolnictwie. Przedmiot operacji: Prezentacja najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz producentów, którzy najlepiej dostosowują prowadzenie swoich gospodarstw i przedsiębiorstw do nowych realiów gospodarowania oraz przybliżenie społeczeństwu atutów podlaskiego rolnictwa w zakresie produktów wysokiej jakości, nowoczesnych technologii. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Konkurs | Liczba konkursów/ Liczba laureatów konkursu | 1/ 13 | Rolnicy oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej z województwa podlaskiego | - | II-III | - | 26500 | - | 26500 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania, terminu realizacji oraz kwoty operacji. Zmiana wynika z dostosowania danych do faktycznej realizacji operacji.
49 | 3 | 2 | 12 | Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie | Cel operacji: Identyfikacja i upowszechnanie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania sera w warunkach domowych. Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami wytwarzania sera w warunkach domowych oraz zachęcenie osób zamieszkujących obszary wiejskie do rozpoczęcia działalność, w zakresie działalności zwiazanej z turystyką wiejską lub małym przetwórstwem. Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. | Warsztaty | Liczba warsztatów/Liczba uczestników warsztatów | 3/72 | Osoby rozważające podjęcie działalności gospodarczej w zakresie trurystyki wiejskiej lub małego przetwórstwa zamieszkujące obszar Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu | - | I | - | 7560 | - | 7560 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 3 | 2 | 12 | Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie | Cel operacji: Identyfikacja i upowszechnanie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania sera w warunkach domowych. Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami wytwarzania sera w warunkach domowych oraz zachęcenie osób zamieszkujących obszary wiejskie do rozpoczęcia działalność, w zakresie działalności zwiazanej z turystyką wiejską lub małym przetwórstwem. Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. | Warsztaty | Liczba warsztatów/Liczba uczestników warsztatów | 6/100 | Osoby rozważające podjęcie działalności gospodarczej w zakresie trurystyki wiejskiej lub małego przetwórstwa zamieszkujące obszary wiejskie województwa podlaskiego | - | I-IV | - | 20000 | - | 20000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania, terminu realizacji oraz kwoty operacji. Zmiana wynika z dostosowania danych do faktycznej realizacji operacji. Zmiana wynika z dużego zainteresowania operacją i rozszerzenia jej oddziaływania na obszar wiejski województwa podlaskiego.
50 | 6 | 2 | 12 | Kultywowanie tradycyjnych zawodów - tkanina dwuosnowowa z Korycina | Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja ginących zawodów - tkactwa. Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z metodą wytwarzania tkaniny dwuosnowowej z Korycina, upowszechnianie tradycji z tym związanej oraz edukacja młodego pokolenia liderek wiejskich w zakresie dbałości o zachowanie tradycji i zwyczajów Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Warsztaty | Liczba warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 5/100 | Mieszkańcy Gminy Korycin | - | II-III | - | 17200 | - | 17200 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 6 | 2 | 12 | Kultywowanie tradycyjnych zawodów - tkanina dwuosnowowa z Korycina | Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja ginących zawodów - tkactwa. Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z metodą wytwarzania tkaniny dwuosnowowej z Korycina, upowszechnianie tradycji z tym związanej oraz edukacja młodego pokolenia liderek wiejskich w zakresie dbałości o zachowanie tradycji i zwyczajów Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7. | Warsztaty | Liczba warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 5/100 | Mieszkańcy Gminy Korycin | - | II-III | - | 16700 | - | 16700 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zmniejszenie kwoty operacji wynika z oszczędności dokonanych w wyniku postępowań ofertowych.
51 | 2 | 1 | 13 | Rośliny bobowate grubonasienne w województwie podlaskim jako alternatywa dla importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej | Cel operacji: Racjonalizacja gospodarowania gruntami rolnymi oraz zwiększenie roli upraw rodzimych. Przedmiot operacji: Zapoznanie rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich województwa podlaskiego z przykładami upraw rodzimych. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 3/60 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 13800 | - | 13800 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 2 | 1 | 13 | Rośliny bobowate grubonasienne w województwie podlaskim jako alternatywa dla importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej | Cel operacji: Racjonalizacja gospodarowania gruntami rolnymi oraz zwiększenie roli upraw rodzimych. Przedmiot operacji: Zapoznanie rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich województwa podlaskiego z przykładami upraw rodzimych. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 3/250 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 14700 | - | 14700 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Zwiększenie kwoty operacji wynika z dużego zainteresowania uczestników. W parze ze zwiększonymi wskaźnikami wzrsta też kwota na wyżywienie uczestników.
52 | 2 | 1 | 13 | Innowacyjne technologie w agrotechnice szansą na wzrost rentowności gospodarstw rolnych (w tym aspekt doświadczalnictwa oceny odmian) | Cel operacji: Zwiększenie świadomości rolników nt. optymalizacji i właściwego stosowania agrotechniki. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich przykładów zastosowania innowacyjnych pomysłów w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz przedstawienie światowych trendów w agrotechnice. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 1/30 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 10400 | - | 10400 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
| 2 | 1 | 13 | Innowacyjne technologie w agrotechnice szansą na wzrost rentowności gospodarstw rolnych (w tym aspekt doświadczalnictwa oceny odmian) | Cel operacji: Zwiększenie świadomości rolników nt. optymalizacji i właściwego stosowania agrotechniki. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich przykładów zastosowania innowacyjnych pomysłów w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz przedstawienie światowych trendów w agrotechnice. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 1/105 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 10000 | - | 10000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Dokonano zmiany wskaźników monoitorowania oraz kwoty operacji. Zmiana wynika z dostosowania danych do faktycznej realizacji operacji.
53 | 3 | 1 | 13 | Cykl szkoleń nt. obowiązku w etykietowaniu produktów spożywczych dotyczących wartości odżywczej | Cel operacji: Poznanie dobrych praktyk w zakresie sposobów i metod dokonywania prawidłowej analizy i etykietowania żywności. Przedmiot operacji: Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o etykietowaniu produktów spożywczych. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym. | Szkolenie | Liczba szkoleń/ Liczba uczestników szkolenia | 1/20 | Rolnicy, producenci i przetwórcy rolni oraz doradcy z województwa podalskiego | - | II-IV | - | 15800 | - | 15800 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
54 | 6 | 1 | 6 | Ogród ziołowy - tradycja, zdrowie, rozwój. | Cel operacji: "Rozwój obszarów wiejskich poprzez wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej bazującej na zasobach środowiska naturalnego". Przedmiot operacji: Przekazania mieszkańcom terenów wiejskich wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju oraz zaktywizowanie uczestników do podjęcia działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego przy wykorzystaniu istniejących zasobów. Temat: 1) Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym. 2) Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. 3) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. 4) Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Warsztaty | Liczba zorganizowanych warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 1/80 | Osoby zamieszkujące tereny wiejskie województwa podlaskiego. | - | III-IV | - | 13629 | - | 13629 | Fundacja Cukrzyca a Zdrowie | Zaścianki, ul. Dolna 2A, 15-521 Supraśl
55 | 6 | 1 | 6 | Uniwersytet zielarski. | Cel operacji: "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju tych obszarów". Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z historią ogrodów zielarskich, ekologicznym systemem uprawy, zasadami dobrej praktyki wytwórczej oraz sposobami przetwarzania surowców zielarskich w warunkach domowych, ponadto zaplanowane warsztaty pokażą uczestnikom jak wykorzystując dary natury można rozwinąć dobrze prosperującą działalność gospodarczą. Temat: 1) Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym. 2) Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. 3) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. 4) Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Warsztaty | Liczba zorganizowanych warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 1/80 | Osoby zamieszkujące tereny wiejskie województwa podlaskiego. | - | III-IV | - | 13629 | - | 13629 | Fundacja Cukrzyca a Zdrowie | Zaścianki, ul. Dolna 2A, 15-521 Supraśl
56 | 1 | 1 | 6 | Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki. | Cel operacji: "Wzmacnianie powiązań pomiędzy nauką i praktyką, poprzez organizację konferencji naukowo-praktycznej stanowiącą wymianę doświadczeń między ekspertami z zakresu budownictwa drewnianego a mieszkańcami terenów wiejskich, bezpośrednimi użytkownikami tego rodzaju budownictwa". Przedmiot operacji: Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania krajobrazu kulturowego wsi podlaskiej do celów agro – i turystycznych oraz popularyzację wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych związanych z rozwojem turystyki i promocji obszarów wiejskich; - utworzenie sieci współpracy pomiędzy partnerami KSOW oraz mieszkańcami obszarów wiejskich. Temat: "Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego". | Konferencja, wystawa oraz wykonanie publikacji | Liczba zorganizowanych konferencji/ Liczba uczestników konferencji/ Liczba wystaw/Liczba uczestników wystaw/Liczba publikacji/Nakład publikacji | 1/50/1/5000/1/500 | Ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie województwa podlaskiego. | - | III-IV | - | 10107 | - | 10107 | Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) | Wasilków, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
57 | 6 | 1 | 6 | Od aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich do aktywnej wsi. | Cel operacji: "Zwiększenie udziału zainteresowanych stron, tj. organizacji pozarządowej i młodzieży w rozwijaniu aktywności mieszkańców wsi oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich". Przedmiot operacji: Rozwój współpracy regionalnej i budowanie partnerskich relacji wśród społeczności lokalnej. Temat: "Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego". | Konferencja | Liczba zorganizowanych konferencji/ Liczba uczestników konferencji | 1/70 | Mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele stowarzyszeń i firm działających na rzecz obszarów wiejskich z województwa podlaskiego. | - | III-IV | - | 7416.8 | - | 7047.8 | Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży | Łomża, ul. Nowogrodzka 31A, 18-400 Łomża
58 | 1 | 1 | 6 | Rachunkowość rolna - nie ma powodu by się jej bać. | Cel operacji: "Upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej wśród osób zainteresowanych omawianym zagadnieniem". Przedmiot operacji: Pogłębienie wiedzy uczestników działań PROW 2014-2020 w zakresie prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej w gospodarstwie. Temat: "Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich". | Szkolenie | Liczba zorganizowanych szkoleń/Liczba uczestników szkoleń | 1/50 | Beneficjenci działań PROW 2014-2020 zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych. | - | III-IV | - | 11613.97 | - | 10433.76 | Podlaska Izba Rolnicza | Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz
59 | 3 | 1 | 9 | Jagnięcina podlaska na śniadaniu Mistrzów. | Cel operacji: "Wspieranie innowacji w produkcji żywności oraz zwiększenie samoorganizacji hodowców jagnięciny w województwie podlaskim". Przedmiot operacji: Wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz tworzeniem nowych miejsc pracy w zakresie przetwórstwa mięsa jagnięcego. Temat: "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy". | Stoisko wystawiennicze | Liczba stoisk wystawienniczych/ Szacowana liczba odwiedzających stoisko | 1/7000 | Ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem hodowców jagnięciny z województwa podlskiego. | - | III-IV | - | 18650 | - | 18650 | Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku | Białystok, ul. Skłodowskiej 3/90, 15-094
60 | 6 | 1 | 9 | Małe przetwórstwo szansą na rozwój lokalny. | Cel operacji: "Zwiększenie zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z zagadnieniami prawnymi wiążących się z zakładaniem i prowadzeniem przetwórni oraz przedstawienie praktycznych zasad przetwórstwa mleka i mięsa oraz problemów produkcyjnych powstających przy przetwarzaniu produktów rolnych. Temat: "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy". | Szkolenie z elementami warsztatów | Liczba zorganizowanych szkoleń/ Liczba uczestników szkoleń | 4/60 | Mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego oraz doradcy z województwa podlskiego. | - | III-IV | - | 15278.26 | - | 15278.26 | Podlaska Izba Rolnicza | Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz
61 | 3 | 1 | 9 | Wieprzowina w różnych odsłonach a sprzedaż bezpośrednia - seminarium i warsztaty. | Cel operacji: "Zwiększenie udziału rolników we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu przetwarzania żywności, sprzedaży bezpośredniej oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw". Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami przygotowywania wędlin i podrobów wieprzowych, prezentacja zasad i wymogów sprzedaży bezpośredniej oraz informowanie uczestników warsztatów o możliwościach i atutach współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników inicjatyw wspólnych. Temat: "Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym". | Seminarium/ warsztat | Liczba seminariów/ Liczba warsztatów/ Liczba uczestników seminariów/ Liczba uczestników warsztatów | 1/2/40/20 | Przedstawiciele stowarzyszeń, rolnicy oraz doradcy rolni z województwa podlaskiego. | - | III-IV | - | 9852.3 | - | 9852.3 | Podlaska Izba Rolnicza | Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz
62 | 3 | 3 | 10 | Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła „NATURA I MY”. | Cel operacji: "Rozwój i promocja lokalnych producentów, usług i produktów lokalnych, popularyzacji kuchni lokalnej i rękodzieła ludowego oraz wymiana doświadczeń". Przedmiot operacji: Wsparcie lokalnych producentów i wytwórców oraz umożliwienie rodzinnym gospodarstwom rolnym przedstawienie swojej oferty, jak najszerszej liczbie konsumentów. Temat: "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7". | Wydarzenie plenerowe | Liczba zorganizowanych wydarzeń plenerowych/ Liczba wystawców | 1/20 | Ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem producentów zdrowej, ekologicznej i tradycyjej żywności z województwa podlskiego. | - | III-IV | - | 11308.01 | - | 11308.01 | Powiat Białostocki | Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
63 | 6 | 5 | 11 | Piękno naszych babć – powrót do natury. | Cel operacji: "Zwiększenie atrakcyjności oferty agroturystycznej na obszarach wiejskich województwa podlaskiego, obniżenie kosztów działalności gospodarstw domowych, wykorzystanie i tym samym zachowanie tradycyjnych receptur, zwiększenie zastosowań wykorzystania lokalnych produktów i płodów rolnych". Przedmiot operacji: Przekazanie wiedzy praktycznej w zakresie wytwarzania kosmetyków opartych na regionalnych recepturach i składnikach oraz włączenie nowych produktów do aktualnej działalności, a dzięki temu podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dochodów lokalnej społeczności. Temat: 1) "Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego". 2) "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy ". 3) "Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego". | Warsztaty | Liczba zorganizowanych warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 4/40 | Mieszkańcy Gmin Korycin oraz Szudziałowo ze szczególnym uwzględniniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznych lub wyrażających chęć podjęcia działalności gospodarczej. | - | III-IV | - | 14048 | - | 12818 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | Białystok, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
64 | 6 | 5 | 11 | W podróży dookoła świata. | Cel operacji: "Aktywizacja mieszkańców wsi z terenu Gminy Grajewo do podejmowania inicjatyw lokalnych". Przedmiot operacji: Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie umiejętności tanecznych, kulinarnych, manualnych, plastycznych i konstruktorskich. Temat: "Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego". | Zajęcia edukacyjne | Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych/ Liczba uczestników zajeć edukacyjnych | 25/50 | Dzieci i młodzież w wieku szkolnym zamieszkująca Gminę Grajewo. | - | III-IV | - | 5535 | - | 5535 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo | Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
65 | 6 | 5 | 11 | Żywność tradycyjna impulsem rozwoju usług na obszarach wiejskich. | Cel operacji: "Zaktywizowanie mieszkańców Gminy Boćki, w tym młodzieży do 35r. życia do podejmowania inicjatyw w obszarze świadczenia usług oraz kreowania miejsc pracy przy wykorzystaniu lokalnych zasobów". Przedmiot operacji: Podniesienie świadomości i aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi. Temat: "Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego". | Warsztaty | Liczba zorganizowanych warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 4/40 | Mieszkańcy obszarów wiejskich. | - | III-IV | - | 19732 | - | 19732 | Gmina Boćki | Boćki, Pl. Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
66 | 6 | 5 | 11 | Etno - design - dochodowa tradycja. | Cel operacji: "Wygenerowanie przedsiębiorczych osób, które w nieskomplikowany sposób będą wytwarzać w domowych warunkach odzież lub przedmioty zdobione motywami ludowymi, a następnie sprzedawać je, tym samym wspomagając domowe budżety". Przedmiot operacji: Przekazanie wiedzy praktycznej na temat wykorzystania różnych technik artystycznych do prowadzenia działalności gospodarczej opartej na wytwarzaniu strojów i przedmiotów zawierających motywy ludowe. Temat: "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7". | Warsztaty | Liczba zorganizowanych warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 2/20 | Osoby wyrażające chęć podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji ubrań i rzeczy użytkowych z wykorzystaniem wzornictwa tradycyjnego. | - | III-IV | - | 8290.2 | - | 8290.2 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | Białystok, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
67 | 6 | 2 | 12 | Sery Korycińskie - jak je ugryźć? | Cel operacji: "Podniesienie poziomu wiedzy na temat sera korycińskiego poprzez wydanie publikacji pt. "SERY KORYCIŃSKIE - JAK JE UGRYŹĆ?". Przedmiot operacji: Stworzenie kompendium wiedzy na temat sera korycińskiego i jego wykorzystywania. Temat: "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy". | Publikacja | Liczba publikacji/ Nakład | 1/1500 | Ogół społeczeństwa. | - | III-IV | - | 32437 | - | 32437 | Stowarzyszenie "KORYCINIANKI" | Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin
68 | 3 | 1.3 | 13 | Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych. | Cel operacji: "Rozwój i promocja lokalnych producentów tradycyjnej żywności i wytwórców oraz budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy wytwórcami, producentami a konsumentami". Przedmiot operacji: Promowanie lokalnych/regionalnych produktów tradycyjnych, lokalnych twórców i artystów, zwyczajów i tradycji obszarów wiejskich. Temat: 1) "Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym ". 2) "Upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt". 3) "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7". 4) "Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego". | Wydarzenie plenerowe | Liczba zorganizowanych wydarzeń plenerowych/ Liczba wystawców | 1/40 | Ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych, przetwórców i wytwórców tradycyjnych producentów żywności z województwa podlskiego. | - | III-IV | - | 31370.9 | - | 31370.9 | Powiat Moniecki | Mońki, ul. Słowckiego 5a, 19-100 Mońki
69 | 6 | 1.3 | 13 | Święto Wsi - cudze chwalicie, swego nie znacie. | Cel operacji: Zachęcanie mieszkańców terenów wiejskich do udziału w inicjatywach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez prezentację dobrych praktyk, zwiększanie wiedzy na temat PROW, KSOW i innych źródłach finasowania. Przedmiot operacji: Zapoznanie uczestników imprezy z potencjałem naszego regionu, dziedzictwem kulturowym i kulinarnym naszego regionu poprzez udział w konkursach, możliwość degustacji lokalnych produktów, wysłuchanie lokalnych zespołów muzycznych oraz udział w warsztatach tańca romskiego i tańca tradycyjnego, jak również pobudzenie aktywności mieszkańców na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych między innymi na samozatrudnienie poprzez wykorzystanie potencjału wsi i jej mieszkańców, dziedzictwa kulturowego, produktów lokalnych, dziedzictwa naturalnego, aby obszary wiejskie w UE mogły sprostać licznym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym, jakie stoją przed nimi w XXI wieku. Temat: "Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego". | Wydarzenie plenerowe | Liczba zorganizowanych wydarzeń plenerowych/ Liczba wystawców | 1/6 | Mieszkańcy Gminy Sokółka, turyści, wystawcy, rękodzielnicy zainteresowani kultywowaniem dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego. | - | III-IV | - | 11760.5 | - | 11760.5 | Gmina Sokółka | Sokółka, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokółka
[10 empty] | Operacje własne |  |  |  | Operacje partnerów
[10 empty] | 2016 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2017
[10 empty] | liczba | kwota | liczba | kwota | liczba | kwota | liczba | kwota
[9 empty] | Przed zmianą | 9 | 199560.2 | 25 | 950000 | 19 | 359930.56 | 16 | 231878.73
[9 empty] | Po zmianie |  |  | 21 | 818530